## Página1
Requisito | Horas | Descrição
[WORK_PACKAGE] Relatório
| 1 | [BACKEND] [ITEM 6] Escrever testes de integração
| 1 | [BACKEND] [ITEM 6] implementar método de gerar relatório (repository e serviço)
| 4 | [BACKEND] [ITEM 6] Implementar layout jasper
| 4 | [BACKEND] [ITEM 6] Implementar query jasper
| 4 | [FRONTEND] [ITEM 6] Implementar HTML para gerar relatório
| 4 | [FRONTEND] [ITEM 6] Implementar JS para gerar relatório
| 4 | Testar funcionalidades implementadas