## Página1
Requisito | Horas | Descrição
[WORK_PACKAGE] Ordem de Serviço
| 1 | [BACKEND] [ITEM 2] Criar testes para envio de e-mail após OS for cancelada
| 1.5 | [BACKEND] [ITEM 2] Implementar serviço
| 0.5 | [BACKEND] [ITEM 2] Implementar template html do e-mail
| 1 | [FRONTEND] [ITEM 2] Adicionar modal de confirmação e chamada do método JS
[WORK_PACKAGE] Solicitação de serviço
| 1 | [Análise] [ITEM 4] atualizar diagrama de classes
| 2 | [BACKEND] [ITEM 4] Atualizar entidades e script de alteração
| 2 | [BACKEND] [ITEM 4] Escrever testes de integração
| 3 | [BACKEND] [ITEM 4] Implementar serviço e repositórios
| 1 | [FRONTEND] [ITEM 4] Implementar html para alterar a descrição ao gerar nova SS
| 1 | [FRONTEND] [ITEM 4] Verificar com designer forma de navegação entre SS vinculadas
| 4 | [FRONTEND] [ITEM 4] Implmentar navegação entre SS vinculadas
| 1 | [BACKEND] [ITEM 5] Atualizar testes de integração
| 2 | [BACKEND] [ITEM 5] Implementar serviços
| 2 | [FRONTEND] [ITEM 5] Implementar modal de confirmação html e js
[WORK_PACKAGE] Relatório
| 1 | [BACKEND] [ITEM 6] Escrever testes de integração
| 1 | [BACKEND] [ITEM 6] implementar método de gerar relatório (repository e serviço)
| 4 | [BACKEND] [ITEM 6] Implementar layout jasper
| 4 | [BACKEND] [ITEM 6] Implementar query jasper
| 4 | [FRONTEND] [ITEM 6] Implementar HTML para gerar relatório
| 4 | [FRONTEND] [ITEM 6] Implementar JS para gerar relatório
| 4 | Testar funcionalidade implementadas