## Página1
Atividade(nome) | Descrição | pontos | Requisitos Associados | Responsável
Manter Empresa |  |  | RFA0005
[BACK-END] - Criar entidades do pacote manter empresa | Script de banco, serviço e repositório de fluxo de etapas também | 2
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de realizar inscrição | Inserir membros da tripulação, e-mail com link para alteração | 40 | RFU0013, RFS0268, RFS0310, RFS0312, RFS0314, RFS0270, RFS0327.
[FRONT-END] - Implementar component de realizar inscrição - projeto |  | 13 | RFU0013, RFS0268, RFS0310, RFS0312, RFS0314, RFS0270, RFS0327.
[BACK-END] - Implementar consulta de detalhes do edital | Ao selecionar o edital na inscrição trazer as listas de anexos requeridos e anexos para download | 2 | RFS8826
[BACK-END] - Implementar serviço de vincular tripulante por CPF |  | 5 | RFS294
[FRONT-END] - Implementar component de realizar inscrição - tripulante |  | 20 | RFU0013, RFS0268, RFS0310, RFS0312, RFS0314, RFS0270, RFS0327.
[BACK-END] - Implementar serviço de consulta de questões do formulário dinâmico de inscrição |  | 5 | RFS0310
[FRONT-END] - Implementar component de realizar inscrição - Formulário dinâmico |  | 13 | RFU0013, RFS0268, RFS0310, RFS0312, RFS0314, RFS0270, RFS0327.
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de alterar inscrição | historico | 3 | RFU0014, RFS0323
[FRONT-END] - Implementar component de alterar inscrição |  | 5 | RFU0014, RFS0323
[BACK-END] Implementar serviço e teste de consultar etapas do processo |  | 3 | RFU0305
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de consultar empresas |  | 8 | RFU0019, RF0295, RFU0318
[FRONT-END] - Implementar component de consultar empresas |  | 5 | RFU0019, RF0295, RFU0318
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de visualizar empresas |  | 5 | RFU0042
[FRONT-END] - Implementar component de visualizar e aprovar empresas |  | 13 | RFU0042, RFS0307
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de aprovar inscrição |  | 5 | RFU0017, RFU0271
[BACK-END] - Implementar serviço e testes de reprovar e sinalizar pendência na inscrição |  | 3 | RFU0275, RFU0281, RFU276, RFS0291
[FRONT-END] - Implementar component de reprovar e sinalizar pendência na inscrição |  | 2 | RFU0275, RFU0281, RFU276, RFS0291
[CONTROLE-QUALIDADE] Realizar testes exploratórios do pacote manter empresa |  | 5
Manter processo
[BACK-END] Criar entidades do pacote manter processo | Criar entidades do pacote manter formulário | 3 | RFU0040
[BACK-END] - Implementar serviço de consultar formulários de inscrição para associação |  | 5 | RFU0308
[BACK-END] Implementar serviço e teste de cadastrar processo |  | 13 | RFU0040, RFS0325, RFS0024, RFS0329, RFU00308
[FRONT-END] Implementar component de cadatrar processo |  | 13 | RFU0040, RFS0325, RFS0024, RFS0329, RFU00308
[BACK-END] Implementar serviço e teste de atlterar processo |  | 5 | RFU0023, RFS0325, RFS0024, RFU0308
[FRONT-END] Implementar component de alterar processo |  | 3 | RFU0023, RFS0325, RFS0024, RFU0308
[BACK-END] Implementar serviço e teste de consultar processos |  | 3 | RFU0043, RFS0026
[FRONT-END] Implementar component de consultar processos |  | 3 | RFU0043, RFS0026
[BACK-END] Implementar serviço e teste de excluir processo e publicar edital |  | 2 | RFU0284, RFS286, RFU320, RFS0325
[FRONT-END] Implementar component de excluir processo e publicar edital |  | 2 | RFU0284, RFS286, RFU320, RFS0325
[BACK-END] Implementar serviço e teste de visualizar processo |  | 8 | RFU0043, RFS0026
[FRONT-END] Implementar component de visualizar processo |  | 13 | RFU0043, RFS0026
[CONTROLE-QUALIDADE] Realizar testes exploratórios do pacote manter processo |  | 3
Autenticação
[BACK-END] - Implementar autenticação usuário |  | 2 | RFU0239
[FRONT-END] - Implementar component de autenticar usuário |  | 3 | RFU0239
[BACK-END] - Implementar serviço de recuperar senha do usuário |  | 2 | RFU241, RFS0316
[FRONT-END] - Implementar component de recuperar senha do usuário |  | 2 | RFU241, RFS0316
[CONTROLE-QUALIDADE] Realizar testes exploratórios do pacote de autenticação |  | 1
Manter Pessoa
[BACK-END] Criar entidades do pacote manter pessoa |  | 3 | RFU0138
[BACK-END] Implementar serviço e teste de cadastrar pessoa |  | 5 | RFU138, RFS280, RFS288
[FRONT-END] Implementar component de cadastrar pessoa |  | 5 | RFU138, RFS280, RFS288
[BACK-END] Implementar serviço e teste de alterar pessoa |  | 5 | RFU139, RFU0288
[FRONT-END] Implementar component de alterar pessoa |  | 2 | RFU139, RFU0288
[BACK-END] Implementar serviço e teste de consultar pessoas |  | 3 | RFU0140, RFU0228
[FRONT-END] Implementar component de consultar pessoas |  | 5 | RFU0140, RFU0228
[BACK-END] Implementar serviço e teste de ativar e inativar pessoa |  | 2 | RFU0143, RFS0289, RFU144
[FRONT-END] Implementar component de ativar e inativar pessoa |  | 2 | RFU0143, RFS0289, RFU144
[BACK-END] Implementar serviço e teste de alterar minha conta |  | 5 | RFU0279
[FRONT-END] Implementar component de alterar minha conta |  | 5 | RFU0279
[CONTROLE-QUALIDADE] Realizar testes exploratórios do pacote manter pessoa |  | 2