## Página1
Requisito | Horas | Descrição
[WORK_PACKAGE] Solicitação de projeto
RFA0021 | 4 | [BACK-END] Criar entidades e repositórios Solicitação de projeto
RFA0021 | 2 | [BACK-END] Criar script de migração
RFA0021 | 2 | [BACK-END] Criar testes e datasets para os métodos CRUD
RFA0021 | 4 | [BACK-END] Criar testes e datasets para os métodos de mudança de status
RFU0336 | 2 | [BACK-END] Criar testes e datasets para os métodos de projetos complementares
RFU0338 | 2 | [BACK-END] Criar testes e datasets para os métodos de chat
RFU0340 | 2 | [BACK-END] Criar testes e datasets para os métodos de participante
RFU0339 | 2 | [BACK-END] Criar Serviço para os métodos de CRUD
RFU0353 | 6 | [BACK-END] Criar Serviço para os métodos de mudança de status
RFA0021 | 2 | [BACK-END] Criar Serviço para os métodos de projetos complementares
RFU0353 | 2 | [BACK-END] Criar Serviço para os métodos de chat
RFU0336 | 2 | [BACK-END] Criar Serviço para os métodos de participante